山东现代学院新建3号餐厅甲方指定材料表

- 钢材指定：型材莱钢、其它钢材用莱钢或山东钢铁。

- 水泥指定：山水水泥集团。

- 窗口（断桥铝）、洗刷间门窗指定：南山铝业、华建铝业。

- 大门指定：肯德基门

- 镀锌钢管，衬塑钢管指定：天津利达。（产地天津）

- Ppr管材指定：伟星，Pvc指定国标。（所有管网）

- 屋面、卫生间防水指定：北京东方雨虹。

- 外墙保温指定：国标，防水，防火，环保

说明：以上1—8项甲方指定材料，按照图纸要求施工，全部为国标产品。均出具合格证、质量说明书、进货发票。本工程工期为4个月，2022年11月30日交付使用。没有特殊情况不再签证变更（包含土建）。

山东现代学院新建3号餐厅工程进度付款方式

- 基础到正负零付款15%。

- 主体全部完工后付款50%

- 外墙大理石，所有窗安装完后付款15%.

- 达到使用要求，交付使用后付款15%.

- 自交付之日起2年后付款5%.

山东现代学院

2022年7月1日